附件

“工业设计进集群”系列对接活动总体方案

为加快我省先进工业设计与优势传统制造业的深度对接与融合，拟举办“工业设计进集群”系列对接活动，组织近50家优秀工业设计企业代表赴广州站西鞋城、广州白云区三元里皮具城、阳江五金刀剪生产研发基地、梅州产业集群、东莞大朗毛织商品市场等我省优势产业集群，开展系列对接交流活动，为我省传统产业集群发展不断注入工业设计高附加值、高技术的推动力，促进产业转型升级和经济发展方式转变，特制定本方案。

一、指导思想

以加强我省先进工业设计企业与优势传统产业集群企业的联系为重点，组织与协调高附加值、高技术含量的工业设计技术拥有者与企业需求者之间进行全面的接触和互动撮合，加速工业设计成果的转化速度，为我省制造业与生产服务业提供合作桥梁。同时，以“工业设计进集群”活动为契机，展示我省先进工业设计的科技成果，积极为我省广大中小制造企业引进先进技术，以先进的工业设计服务为企业打造新的竞争优势，提升产业集群的整体实力和辐射能力。

二、总体目标和任务

现场参加对接活动的工业设计企业代表50人以上，产业集群内参与活动的制造企业100家以上，收集企业对工业设计服务需求的信息100条以上，企业参与项目对接活动积极，对接活动成效显著，宣传效果好，加强我省工业设计企业与优势产业集群的合作，进一步提升我省工业设计品牌的知名度，达到预期目标。

三、组织机构

（一）主办单位：广东省经济和信息化委员会

（二）协办单位：广州市经济贸易委员会、梅州市经济和信息化局、阳江市经济和信息化局、阳江市商务局、东莞市经济和信息化局、广东省采购与供应链协会。

（三）承办单位：广东省工业设计协会、广东工业设计城
    四、活动时间

2014年10月中旬-11月底

五、主要活动

| 内容 | 协办单位 | 承办单位 | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳江五金刀剪生产研发基地专场对接会 | 阳江市经济和信息化局、 阳江市商务局 | 广东省工业设计协会、广东工业设计城 | 10月20日-23日 | 阳江国际五金刀剪现代展贸中心 |
| 梅州产业集群 专场对接会 | 梅州市经济和信息化局 | 广东工业设计城、 广东省工业设计协会 | （具体时间另定） | 梅州产业集群 |
| 广州站西鞋业产业集群专场对接会 | 广州市经济贸易委员会、 广东省采购与供应链协会 | 广东工业设计城、 广东省工业设计协会 | 10月28号 -10月30日 | 广州站西鞋城 |
| 广州白云区三元里皮具产业集群专场对接会 | 广州市经济贸易委员会、 广东省采购与供应链协会 | 广东工业设计城、 广东省工业设计协会 | （具体时间另定） | 广州白云区三元里皮具城 |
| 东莞大朗毛织商品产业集群专场对接会 | 东莞市经济和信息化局、 广东省采购与供应链协会 | 广东工业设计城、 广东省工业设计协会 | （具体时间另定） | 东莞大朗毛织商品市场 |

六、职责分工

（一）广东省经济和信息化委员会

制定活动方案，全面统筹把握工作进度，组织协调各承办单位按照分工落实各项任务，充分发挥活动所在地政府、市经信局等主管部门作用，调动产业集群内优势中小企业参与的积极性和主动性。

（二）广州市经济贸易委员会、梅州市经济和信息化局、阳江市经济和信息化局、阳江市商务局、东莞市经济和信息化局

积极配合活动主办单位，紧密联系活动承办单位与其他协办单位，负责组织协调有关产业集群的管理机构、行业协会、商会等，积极发动集群内的优势企业参加活动，加大力度开展系列活动的宣传推广工作。

（三）广东省工业设计协会、广东工业设计城

1．按照活动总体要求和分工安排，与活动协办单位保持紧密合作，加强与各地政府主管部门、行业协会和商会的沟通与联系，动员优势工业设计企业、集群内有关制造业企业积极参加活动。

2．对相关企业的对接需求进行摸底调查，在综合考虑企业意向与发展后，合理为企业安排对接配对，建立工业设计企业与制造类企业的联系，搭起长期技术合作的对子。并随时向主办单位反馈活动进展情况及相关信息。

3．按照各专场活动的实施方案，有序细化落实各项工作，包括前期筹备、跟踪、展位布置、现场会务等，确保活动顺利举行。

4．发动熟悉的传媒宣传本次系列对接活动成果，扩大影响，加强实际效果。

5．利用活动效益汇集产业集群内中小企业的对接服务需求，进行撮合成功案例的汇总与筛选工作，汇编工作成果报告。

（四）广东省采购与供应链协会

1．配合广东工业设计协会、广东工业设计城，按照活动总体要求和分工安排，与有关协办单位保持紧密合作，加强与当地政府主管部门、行业协会和商会的沟通与联系，动员优势的制造和采购类企业代表积极参加活动。

2．对参与对接活动的企业需求进行摸底调查，在综合考虑企业意向与发展后，做好制造和采购类企业代表的甄选、组织工作，并随时向主办单位反馈活动进展情况及相关信息。

3． 按照专场对接活动的实施方案，有序细化落实各项工作，包括前期筹备、跟踪、现场会务等，确保活动顺利举行。

4．做好专场对接活动的后续跟踪工作，对成功案例进行汇总与筛选，汇编工作成果报告。

七、对接单位类型

（一）各产业集群内的优势制造企业

（二）提供工业设计服务的企业、采购企业等

八、工作要求

（一）加强组织领导。

各有关单位要将本次“工业设计进集群”对接系列活动纳入本单位重要起议事日程，要成立由单位分管领导牵头，组建专人负责的工作小组，工作小组的职责是跟进并落实各项任务，定期向省经济和信息化委生产服务业处汇报有关情况。

（二）加强协调配合。

各承办单位、协办单位间要加强沟通衔接，形成合力积极与开展活动的各产业集群管理机构、行业协会、商会等单位保持沟通；协调组织好对接工业设计服务企业、制造业企业、采购类企业、智力支持专家团队等。

（三）加大动员力度。

做好参与活动的企业动员工作，积极抓紧推进对接活动，充分调动广大优势企业参与的积极性和主动性，进行企业需求摸底与配对，保障活动的圆满成功，达到深化交流、推动合作的目的。

（四）加强活动宣传。

做好与新闻媒体的联络沟通工作，主动地向媒体提供需要报道的新闻线索和宣传素材，或邀请记者深入活动，重点展示我省先进工业设计的科技成果，宣传本次系列对接活动成果，扩大影响，加强实际效果。